採購作業所需時程預估表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 請購金額 | 請購單送核時程 | 政府補助款招標、議價所需時程 | 學校一般經費招標、議價所需時程 | 預估廠商交貨時間 |
| 400萬元以上 | 7~10天 | 60~90天 | 60~70天 | 60~120天 |
| 100萬元以上、400萬元以下 | 7~10天 | 50~60天 | 25~40天 | 60~90天 |
| 50萬元以上、100萬元以下 | 7~10天 | 30~40天 | 20~40天 | 30~90天 |
| 10萬元以上、50萬元以下 | 7~10天 | 14~20天 | 10~15天 | 30~60天 |
| 10萬元以下 | 5~7天 |  3~5天 |  3~5天 | 7~45天 |

※政府補助款採購案，等標期需受限於政府採購法規定之法定天數。

※50萬元以上採購案，需配合本校採購委員會及採購小組會議事先已安排之既定時間。

※各單位請務必事先詢問廠商所需合理之交貨期並預估之 。期貨或特殊案件之交貨期可能

 更長。

 105.12.27製表